|  |  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | Решением Комиссии города Канаш по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года |
|  |  | от «12» декабря 2008 года |

# ПЛАН

работы на 2009 год Комиссии  города Канаш по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года

| № пп | Наименование вопроса | Срок проведения заседания | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Заседания комиссии |  |  |
| 1.1. | О проведенной работе по наведению порядка в адресном хозяйстве города Канаш. | март | Матросова Р.А. Сарбаев А.В. Мингазов Р.Р. |
| 1.2. | О состоянии учета населения и соблюдения паспортного режима в городе. | март | Яковлева Т.П. |
| 1.3. | О ходе проведения работ по проверке схематических планов города Канаш. | март | Григорьев А.Ф. Матросова Р.А. |
| 2.1. | О ходе выполнения постановления (распоряжения) администрации города Канаш о ходе выполнения подготовительных работ по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. | июнь | Уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.2. | О проведенной работе по подготовке к составлению списков домов . | июнь | Уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.3. | Информация об устранении недостатков в адресном хозяйстве города. | июнь | Матросова Р.А., Сарбаев А.В. Мингазов Р.Р. |
| 2.4. | Об обеспечении безопасности регистраторов при составлении списков домов города | июнь | ГОВД |
| 3.1 | Об организации проверок полноты и правильности регистрации и учета населения по месту постоянного жительства и пребывания | сентябрь | Яковлева Т.П |
| 3.2. | О подборе помещений для размещения переписных и инструкторских участков | сентябрь | Уполномоченный по вопросам переписи |
| 3.3. | Об итогах работы по составлению списков домов по городу и о составлении организационных планов проведения переписи населения. | сентябрь | Уполномоченный по вопросам переписи |
| 4.1. | Об утверждении плана работы на 2010 год Комиссии города по проведению ВПН 2010г. | декабрь | Алексеева Г.В. |
| 4.2. | Об организации информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН 2010г. | декабрь | Уполномоченный и все члены комиссии |
|  | II. Основные организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Выступления с целью информирования хода подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года: | постоянно | Уполномоченный и все члены комиссии |
| 1.1. | на семинарах и совещаниях: |  |  |
|  | - специалистов городских поселений; |  |  |
|  | - директоров и зам. директоров школ; |  | Уполномоченный Иванова Л.П |
|  | - заведующих детскими дошкольными учреждениями; |  | Уполномоченный Иванова Л.П. |
|  | - руководителей организаций, обслужива-ющих жилой фонд; |  | Уполномоченный |
| 1.2. | на встречах с трудовыми коллективами и гражданами в рамках Единого информационного дня; |  | Уполномоченный и все члены комиссии |
| 1.3. | Публикация статей и информации в средствах массовой информации. |  | Уполномоченный и все члены комиссии |
| 2. | Подготовка информации по переписи для использования в Едином информационном дне. | постоянно | Уполномоченный по вопросам переписи |
| 3. | Проверка правильности и полноты учета населения, соблюдения правил регистрации населения. | постоянно до 1 января 2010 г. | Яковлева Т.П |
| 4. | Осуществление контроля за состоянием адресного хозяйства района. | постоянно до 1 июля 2009 г. | Матросова Р.А Сарбаев А.В. Мингазов Р.Р. |
| 5. | Организация работы по проверке схематического плана города | I-II кв. 2009 г.. | Григорьев А.Ф. Матросова Р.А. |
| 6. | Организация и контроль работы по составлению списков домов | I-II кв. 2009 г.. | Уполномоченный |
| 7. | Подбор и обучение регистраторов по составлению списков домов. | июнь 2009 г. | Алексеева Г.В. Уполномоченный |
| 8. | Подбор помещений для размещения переписных и инструкторских участков. | в течение 2009 года | Уполномоченный Алексеева Г.В. |
| 9. | Проведение информационно-разъяснитель-ной работы среди населения о целях и задачах Всероссийской переписи населения: | постоянно | Уполномоченный и все члены комиссии |
| 9.1. | размещение информаций о ходе подготовительных работ ВПН-2010 на сайте администрации района, города, городских и сельских поселений; |  | Уполномоченный По вопросам переписи |
| 9.2. | проведение бесед, викторин о предстоящей переписи населения со школьниками; |  | Уполномоченный и все члены комиссии |
| 9.3. | проведение бесед с жителями города во время проведения праздников улиц и микрорайонов; |  | Уполномоченный и все члены комиссии |
| 9.4 | проведение индивидуальной разъяснительной беседы с гражданами, проживающими в частном секторе, в ходе выдачи справок о составе семьи. |  | Уполномоченный и все члены комиссии |
| 10. | Организация работ по подбору заместителя уполномоченного и экономиста по вопросам переписи населения, заведующих переписными участками, инструкторов и переписчиков | в течение 2009 года | Алексеева Г.В. |